«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ СОШ № 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Селиверова М. А.

30.08.2024г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6

**«Дорожная карта» по реализации проекта ««Психолого-педагогический класс» на 2024-2025 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение** |
| 1. | Ознакомление с изменениями (дополнениями) в федеральных и региональных документамх, регулирующими создание и функционирование классов «психолого- педагогической направленности» - «педагогических классов». | Август, 2024г. | Селиверова М. А., директор школы, Яковлева Н. И. зам. директора по УВР; педагогические работники |
| 2 | Внесение изменений в нормативно-правовые документы МБОУ СОШ № 6 регламентирующие деятельность по реализации проекта «Педагогический класс» в 2024- 2025 уч. году :-Положения о реализации предпрофессионального проекта «Педагогический класс»;-плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Психолого- педагогический класс» в 2024-2025 учебном году.Назначение ответственного за реализацию направления «Психолого-педагогическийкласс» | Август-октябрь, 2024 г. | Селиверова М. А., директор школы, Яковлева Н. И. зам. директора по УВР |
| 3 | Ознакомление обучающихся 11-х классов и их родителей (законных представителей), педагогов школы с содержанием проекта «Психолого-педагогический класс» | Август, 2023 г. | Селиверова М. А., директор школы, Яковлева Н. И., зам. директора по УВР |
| 4 | Изучение образовательных запросов обучающихся 11 -х классов. | Август, 2024г. | Яковлева Н. И., зам. директора по УВР,классные руководители 11 классов |
| 5 | Формирование группы учащихся «Психолого-педагогического класса» | Август, 2024 г. | Яковлева Н. И., зам. директора по УВР, классные руководители 11 классов |
| 6 | Определение педагогических работников, которые будут реализовывать программы углубленного уровня и программы элективных курсов психолого-педагогическогонаправления. | Август, 2024 г. | Селиверова М. А., директор школы, Яковлева Н. И., зам. директора по УВР |
| 7 | Разработка и утверждение рабочих программ элективных курсов (курсов внеурочной деятельности) психолого-педагогической направленности: «Основы педагогики и психологии» и др. | Август, 2024 г. | Селиверова М. А., директор школы, Яковлева Н. И., зам. директора по УВР, педагог, реализующий элективные курсы |
| 8 | Внесение изменений в рабочие программы элективных курсов, курсов внеурочной деятельности психолого-педагогической направленности (при необходимости, с учетом информации, полученной в ходе обучения педагогов и реализации проекта) | Август, 2024 г. | Педагог, реализующий элективные курсы1 |
| 9 | Заполнение раздела ««Психолого-педагогический класс» на официальном сайте школы. | В течение года | Яковлева Н. И., зам. директора по УВР |
| 10 | Оформление заявки на заключение договоров на целевое обучение по педагогическимспециальностям выпускников школы и учреждений высшего профессионального образования. | В течение года | Селиверова М. А., директор школы, Яковлева Н. И., зам. директора по УВР |
| 11 | Сотрудничество со школами, участниками проекта педагогический класс. | В течение года | Селиверова М. А., директор школы, Яковлева Н. И., зам. директора по УВР |
| **2. Организация мероприятий с педагогическими работниками** |
| 12 | Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта «Психолого-педагогический класс» | В течение года | Селиверова М. А., директор школы, Яковлева Н. И., зам. директора по УВР, педагоги -участники проекта «Психолого-педагогический класс» |
| 13 | Проведение индивидуальных консультаций с педагогами-участниками проекта. | В течение года | Яковлева Н. И., зам. директора по УВР, педагоги -участники проекта «Психолого-педагогический класс» |
| 14 | Организация участия педагогов в обучающих семинарах различного уровня. | В течение года | Яковлева Н. И., зам. директора по УВР, педагоги -участники проекта «Психолого- педагогический класс» |
| 15 | Организация участия педагогов в распространении опыта работы в «Психолого- педагогическом классе» | В течение года | Яковлева Н. И., зам. директора по УВР, педагоги -участники проекта «Психолого- педагогический класс» |
| 16 | Проведение открытых занятий в «Психолого-педагогическом классе» | В течение года | Педагоги -участники проекта «Психолого-педагогический класс» |
| 17 | Организация и проведение педагогической практики для обучающихся «Психолого- педагогического класса»: посещение уроков и внеурочных занятий педагога- наставника, разработка и проведение пробных занятий внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий; индивидуальные консультации. | 2 полугодие, 2024-2025 г. | Педагог -наставник |
| **3. Организация мероприятий с обучающимися** |
| 18 | Участие обучающихся «Психолого-педагогического класса» в тренингах, олимпиадах, конференциях различного уровня и т.д. | В течение года | Яковлева Н. И., зам. директора по УВР, педагоги -участники проекта «Психолого- педагогический класс» |
| 20 | Презентация индивидуальных проектов учащихся «педагогического класса» на конференциях различного уровня. | 2 полугодие, 2024 г. | Педагоги -участники проекта «Психолого-педагогический класс» |
| 21 | Создание и оформление портфолио достижений с целью развития индивидуальной образовательной траектории обучающихся. | В течение года | Классные руководители, педагоги -участники проекта «Психолого-педагогический класс» |
| 22 | Осуществление профориентационной работы по знакомству обучающихся 5-9,11- х классов с профессиями, требующими педагогических компетенций:* Проведение классных часов;
* Просмотр всероссийских открытых уроков "Проектория";
* Участие в профориентационном проекте "Билет в будущее"
* Участие а работе районного проекта ПРОФЕССИУМ.
 | В течение года | Яковлева Н. И., зам. директора по УВР , Назарова О.Н. зам. директора по ВР, Гостева О.А.. школьный психолог, Дюбкина Н. А.ответственный за профориентационную работу в школе, Назарова О.Н. руководитель МО классных руководителей; классные руководители 5-11-х классов |
| 23 | Анкетирование обучающихся 5-9, 10-11-х классов по выявлению профессиональных предпочтений. | В течение года | Яковлева Н. И., зам. директора по УВР , Назарова О.Н. зам. директора по ВР, Дюбкина Н.А., ответственный за профориентационную работу в школе, Назарова О.Н. руководитель МО классных руководителей; классные руководители 5-11-х классов |
| 24 | Анкетирование по организации профилей и индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 9-х классов. | Февраль, июнь, август, 2025г. | Яковлева Н .И., зам. директора по УВР, классные руководители 9-х классов |
| **4. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся** |
| 25 | Встреча с родителями (законными представителями) учащихся, планирующихобучение в педагогическом классе ««Психолого-педагогический класс». Возможности и перспективы». | Август- сентябрь, 2024 г. | Яковлева Н .И., зам. директора по УВР, классные руководители |
| 26 | Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по реализации проекта "«Психолого-педагогический класс»". | В течение года | Яковлева Н .И., зам. директора по УВР, педагоги -участники проекта «Педагогический класс» |
| 27 | Знакомство родителей (законных представителей) выпускников с порядком и правилами целевого обучения по педагогическим специальностям. | В течение года | Селиверова М. А., директор школы,Яковлева Н. И., зам. директора по УВР, |
| 28 | Классные родительские собрания | В течение года | Классные руководители 5-11-х классов |
| 29 | Организация участия родителей (законных представителей) в городских родительских собраниях. | В течение года |  Яковлева Н. И., зам. директора по УВР, классные руководители |

|  |
| --- |
| **5. Информационное и аналитическое обеспечение реализации проекта** |
| 30 | Организация информационного сопровождения реализации проекта (размещениеинформации на сайте, в соц. сетях и др.) | В течение года |  Яковлева Н. И., зам. директора по УВР, Назарова О. Н. зам. директора по УВР |
| 31 | Организация мониторинга реализации проекта «Психолого-педагогический класс» | В течение года | Яковлева Н. И.,зам. директора по УВР |
| 32 | Подготовка аналитических материалов по итогам реализации проекта в 2024 - 2025 учебном году | Июнь, 2025г. | Яковлева Н. И.,зам. директора по УВР |
| 33 | Разработка плана реализации проекта «Педагогический класс» в 2025-2026 учебном году | Август, 2025г. | Яковлева Н. И., зам. директора по УВР |

**4**